## projet
GANTT STATION METEO
[6 empty] | Surlignage de la période : |  |  |  |  | 2 |  | Plan | % achevé
[13 empty] | Réel | Actuel (après le plan)
% achevé (après le plan)
| PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE
ACTIVITÉ | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Utilisation des capteurs | 1 | 2 | 1 | 7 | 100%
Création de la base de données | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Création du serveur web | 3 | 3 | 3 | 4 | 100%
Création du controleur Web | 3 | 3 | 3 | 4 | 100%
Création du boitier | 5 | 2 | 5 | 3 | 50%
Gestion de l'énergie | 4 | 2 | 4 | 2 | 60%
Intégration de la solution | 6 | 2 | 7 | 1 | 80%
Réalisation de la doc technique | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
Réalisation du dossier presse | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%